## Logbook
Timeline Final Project Data Engineering Nama Student ¦ Judul Project ¦ Period: Februari - Maret 2025
Month | Day | Date | Plan | Real | Notes and Evaluation
Check Point 1 | 1 | 2025-02-02 | Pemilihan Dataset | - | Kerja
| 2 | 2025-02-03 | Data Platform Understanding | - | Kerja
| 3 | 2025-02-04 | Data Platform Understanding | - | Kerja
| 4 | 2025-02-05 | Transformation & Consideration | - | Kerja
| 5 | 2025-02-06 | Transformation & Consideration | - | Kerja
| 6 | 2025-02-07 | Desain Data Pipeline & Data Modeling | Web Scraping Club Bola AC Milan | Web Scraping
| 7 | 2025-02-08 | Mentoring progress final project menggunakan PPT | Web Scraping www.soccerstats.com | Web Scraping dengan data yang baru
Check Point 2 | 15 | 2025-02-09 | Desain Data Pipeline & Data Modeling | Web Scraping www.soccerstats.com | Web Scraping
| 16 | 2025-02-10 | Desain Data Pipeline & Data Modeling | - | Kerja
| 17 | 2025-02-11 | Stream/Batch | Bikin Docker dan Airflow | Setting Docker dan Airflow
| 18 | 2025-02-12 | Stream/Batch | Bikin Docker dan Airflow | Setting Docker dan Airflow
| 19 | 2025-02-13 | Stream/Batch | - | Kerja
| 20 | 2025-02-14 | Conclusion & Recommendation | CSV dan Postgres | Mencoba save ke CSV dan POSTGRES
| 21 | 2025-02-15 | Presentasi pada Day Checkpoint 2 menggunakan PPT | Web Scraping | Web Scraping
Finpro Presentation | 29 | 2025-02-16 | Fix Stream/Batch | Web Sraping dan connect ke Postgres | Web Scraping dan POSTGRES
| 30 | 2025-02-17 | Fix Stream/Batch | Web Sraping dan connect ke Postgres | Web Scraping dan POSTGRES
| 31 | 2025-02-18 | Fix Stream/Batch | Postgres | POSTGRES
| 32 | 2025-02-19 | Fix Stream/Batch | Postgres dan connect ke Metabase | POSTGRES dan METABASE
| 33 | 2025-02-20 | Finalisasi PPT | Postgres dan connect ke Metabase | POSTGRES dan METABASE
| 34 | 2025-02-21 | Latihan Presentasi | Metabase dan PPT | Metabase dan PPT
| 35 | 2025-02-22 | Presentasi final menggunakan PPT | Insert PPT